# PLAN DE PROYECTO: PLATAFORMA SAAS B2B LEY REP

# Índice

Índice	1

Objetivos del Proyecto	3

Objetivos Específicos	3

Cronograma y Roadmap de Entregables	3

Matriz de Asignación de Stack Tecnológico	5

Matriz de Gestión de Riesgos	6

Conclusión	7

# Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar y desplegar una plataforma web SaaS B2B (SPA) que automatice la ingesta de ventas, la cuantificación de materialidades a 6 decimales y la generación de declaraciones oficiales en formato Excel sin alterar las plantillas exigidas por los Sistemas Colectivos de Gestión.

## Objetivos Específicos

- Implementar la persistencia multi-tenant aislada por Razón Social mediante la migración a una base de datos relacional (PostgreSQL) con autenticación segura.

- Rediseñar e integrar el Dashboard de Mando principal con métricas ejecutivas de tonelaje por período.

- Extender el motor de exportación de bajo nivel (ExcelJS) para cubrir los Sistemas Colectivos GIRO y ProREP, manteniendo la precisión aritmética validada frente a macros de auditoría.

- Redactar los informes de las Fases 2 y 3 y preparar la defensa oficial del Capston

# Cronograma y Roadmap de Entregables

FASE 1: Consolidación del Core & Arquitectura (Semanas 1 - 4)

- Sprint 1 (Semana 1-2): Catálogo Técnico & Ingesta Intuitiva

  - Entregables: Módulo Multi-Empresa, parseo flexible de archivos Excel con SheetJS, mapeador dinámico de columnas SKU y Unidades.

- Sprint 2 (Semana 3-4): Motor de Cálculo & Exportador ReSimple

  - Entregables: Motor de cálculo con precisión de 6 decimales, regla de snapshots razonSocialId::year::month, inyección quirúrgica con ExcelJS en la plantilla oficial ReSimple (columnas E, F, K y L).

FASE 2: Backend REST, Persistencia & Rediseño UI (Semanas 5 - 8)

- Sprint 3 (Semana 5-6): Migración de Persistencia & Backend REST

  - Entregables: Diseño de esquema en PostgreSQL, construcción de API REST (Node.js/Django), autenticación JWT y gestión de roles.

- Sprint 4 (Semana 7-8): Rediseño del Dashboard & Centro de Comando

  - Entregables: Rediseño de la interfaz principal con métricas ejecutivas, tarjetas KPI (DOM vs NO DOM) y tablas optimizadas con TanStack Table.

FASE 3: Exportadores Adicionales, Cierre & Defensa Capstone (Semanas 9 - 12)

- Sprint 5 (Semana 9-10): Extensión a GIRO y ProREP

  - Entregables: Módulos de matching taxonómico (giroTemplateMatching.ts y prorepTemplateMatching.ts), inyección ExcelJS para GIRO/ProREP y validación de paridad aritmética.

- Sprint 6 (Semana 11-12): Informe Final, Pruebas y Defensa de Título

  - Entregables: Consolidación de Informes de Fases 2 y 3, pruebas CI/CD, preparación de demostración en vivo (Demo) y Exposición Oral de Capstone.

# Matriz de Asignación de Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología Seleccionada | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript 5.9 + Vite 8 | Tipado estricto sin any para evitar errores en producción. Renderizado ultrarrápido con Vite 8. |
| Diseño UI | Tailwind CSS 4 + Lucide React + TanStack Table | Interfaz corporativa limpia (Light Theme) con tablas optimizadas para grandes volúmenes de datos. |
| Lectura Excel | SheetJS (xlsx) | Alta tolerancia a fallos en lectura de libros de ventas heterogéneos (con logos o filas vacías). |
| Escritura Excel | ExcelJS | Modificación a bajo nivel de las plantillas oficiales sin alterar estilos, fórmulas ni geometría. |
| Base de Datos | PostgreSQL | Integridad referencial sólida para esquemas relacionales multi-tenant. |
| Backend REST | Node.js (TypeScript) / Django | Integración directa de tipos y comunicación eficiente con la SPA. |

# Matriz de Gestión de Riesgos

| Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios en las plantillas oficiales de ReSimple/GIRO | Alto | Media | Desacoplar las reglas de matching en módulos de configuración independientes (.ts) para modificar mapeos sin reconstruir el motor de cálculo. |
| Inconsistencias numéricas o descuadres en redondeos | Crítico | Baja | Mantener precisión interna estricta a 6 decimales y ejecutar suites de pruebas unitarias comparativas frente a macros de auditoría. |
| Retrasos en la migración al backend relacional | Medio | Media | Mantener la capa de servicios desacoplada para operar temporalmente con persistencia local (localStorage) en caso de contingencia. |
| Rechazo por formato corrupto al abrir en Excel | Alto | Baja | Utilizar estrictamente ExcelJS sobre buffers del archivo oficial preexistente en lugar de construir el .xlsx desde cero. |

# Conclusión

El desarrollo de la plataforma SaaS B2B para la gestión y declaración de la Ley N° 20.920 (Ley REP) representa una solución tecnológica robusta y escalable frente a los desafíos operacionales de la normativa ambiental en Chile. Mediante la integración de un motor de cálculo de alta precisión (a 6 decimales), la ingesta flexible con SheetJS y la inyección directa en plantillas oficiales mediante ExcelJS, el proyecto logra automatizar un proceso históricamente propenso a errores humanos y demoras administrativas.

Aspectos clave del proyecto:

- Eficiencia Operativa: Automatización completa del flujo desde la carga del libro de ventas hasta la exportación del archivo final formateado para los Sistemas Colectivos de Gestión (ReSimple, GIRO, ProREP), reduciendo los tiempos de procesamiento de días a minutos.

- Trazabilidad y Precisión Aritmética: Implementación de persistencia inmutable mediante la regla razonSocialId::year::month y segregación estricta de materialidades (DOM / NO DOM), garantizando el cumplimiento normativo frente a auditorías de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

- Arquitectura Escalable y Multi-Tenant: Diseño centrado en el aislamiento de datos por Razón Social, soportado por una pila tecnológica moderna (React 19, TypeScript, PostgreSQL) orientada al rendimiento y la mantenibilidad a largo plazo.

En el contexto del Proyecto de Título (Capstone - PTY4614), este trabajo demuestra la viabilidad técnica y comercial de transformar una exigencia regulatoria compleja en una oportunidad de digitalización B2B. La plataforma no solo cumple de manera integral con los estándares académicos de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, sino que queda lista para su eventual despliegue en producción e integración continua con nuevos actores del mercado.